## Slide 1
2026.10.01
분당차병원
AI 국책과제 워킹그룹
Notes: 가상병원, 테스트베드

## Slide 2
Agenda
순번 | 회의 내용
1 | 사업별 주요 진행 현황 및 이슈 사항
2 | 2026년 10월 주요 회의 및 접수 일정

## Slide 3
1-1. 사업별 진행사항 : 환자 중심 협진 지원 AI (멀티모달)
① 진행현황 및 향후 계획
② 의사결정 및 논의 필요 사항
③ 요청 및 이슈 사항
현
황
계
획
Notes:   추가내용
  *현황
  FLAME-ARK 9월 온라인 설명회 (17:00~18:00)
  *계획
  삭제 내용
  * 현황
조성준 교수님 논문 게재 승인 (JMIR)
“Large Language Models in Multidisciplinary Decision-Making for Hepatopancreatobiliary Oncology : A Feasibility Study”

## Slide 4
1-2. 사업별 진행사항 : 의료AI 혁신 생태계 조성 사업 (닥터앤서 3.0)
① 진행현황 및 향후 계획
현
황
계
획
② 의사결정 및 논의 필요 사항
③ 참고사항
Notes:   추가내용
  출처: 의료원 주간업무보고
- 의료데이터 전송을 위한 DRB 및 내외부 연동 프로토콜 논의(10/1)
삭제내용
* 현황
데이터 구축 현황 최신화 및 제출 완료 (9/9)
컴퓨팅 인프라 활용 현황 최신화 및 제출 완료 (9/8)
* 계획
9월 월간회의 개최 및 참석 예정
(9/18 13:00 ~ 16:30, 5질환 발표 : 15:30 ~ 15:55)

## Slide 5
1-3. 사업별 진행사항 : 의료 데이터 중심병원 지원사업
① 진행현황 및 향후 계획
② 계 획
③ 의사 결정 사항 및 참고 사항
현
황
Notes:   추가내용
  *현황
  출처: 의료원 주간업무보고
  장비 및 인프라 구축 진행 중 (보안 사설망, 가상화 데스크탑 등)
  *계획
분당차병원 AI/DATA 경진대회 개최 (추진)
· 2026.10.20 : TRACK 1(Research) 2차 대면평가
- 접수 15건 → 1차 서류평가 → 전원 2차 대면평가
- (의료원 회의실, 09:00~11:00)
· 2026.11.04 : TRACK 2 (QI) 2차 대면평가
- 접수 53건 → 1차 실무진평가 12팀 → 2차 임원진평가 수상순위 확정
- (C306 회의실, 14:00~16:00)
· 2026.11.11 : 시상식 (대강당, 14:00~16:00)
  삭제 내용
  * 현황
GPU 자원(B200) 지원사업 신청 결과 : 미선정
(2027년 1월 재공모 예정)

## Slide 6
1-4. 사업별 진행사항 : 건강보험 빅데이터 분석센터
② 의사결정 필요 사항
③ 요청 및 이슈 사항
① 진행현황 및 향후 계획
현
황
계
획

## Slide 7
① 의료AI AX 강화 컨설팅 사업 (조직역량강화, Track2)
1-6. 사업별 진행사항 : 의료 AI AX 강화 컨설팅 사업 및 의료 AI 보건의료인 직무 교육 사업
현
황
일
정
계
획
② 의료 AI 보건의료인 직무교육 사업
현
황

## Slide 8
1-7. 사업별 진행사항 : Physical AI 기반 의료로봇 기술통합센터 구축 사업
① 진행현황 및 향후 계획
② 의사결정 필요 사항
③ 요청 및 이슈 사항
현
황
계
획

## Slide 9
1-8. 사업별 진행사항 : 독자 파운데이션 모델
① 진행현황 및 향후 계획
② 의사결정 필요 사항
③ 요청 및 이슈 사항
현
황
계
획

## Slide 10
1-9. 사업별 진행사항 : 간호 스케줄 배정 자동화 시스템 구축 (삼일 PwC 협업)
① 진행현황 및 향후 계획
② 의사결정 필요 사항
③ 요청 및 이슈 사항
현
황
계
획

## Slide 11
3. 주요 일정 : 2026년 10월
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토
 |  |  |  | 1 | 2 | 3
 |  | [직무교육] 비대면(~10/1) |  | [워킹그룹] 정기회의 (12:00) | [멀티모달] 2주관 9월 정례회의 (오프라인) | 개천절
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
 | 대체휴일 | [닥터앤서] 정기 PM 회의 (16:00, 온라인) | [멀티모달] 실무담당자 회의 (14:00, 온·오프라인) | [기타] 경희의료원-차의료원 CIO 교류회 (16:00, 오프라인) | 한글날 | 
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
 | [직무교육] 대구 교육(~10/16) | [데이터심의위원회] 10월 정기회의 (16:00, 온·오프라인) | [빅데이터 워킹그룹] (16:30, 오프라인) |  |  | 
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
 | [직무교육] 분당 교육 (~10/23) | [경진대회] TRACK1 2차 대면평가 (09:00~11:00) [닥터앤서] 정기 PM 회의 (16:00, 온라인) |  | [워킹그룹] 정기회의 (12:00) |  | 
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
 |  |  | [멀티모달] 2주관 10월 정례회의 (16:00, 오프라인) | [의료데이터중심병원] 컨소시엄 점검회의 (13:00, 온라인) |  | 
Notes: [빅데이터 워킹그룹] (16:30, 오프라인) : 김아람 연구원