## Slide 1
2026
10.22
분당차병원
AI 국책과제
워킹그룹
Notes: 가상병원, 테스트베드

## Slide 2
AGENDA
회의 안건
01
사업별 주요 진행 현황 및 이슈 사항
02
2026년 10월 및 11월 주요 회의 및 접수 일정

## Slide 3
1-1
사업별 진행사항
환자 중심 협진 지원 AI (멀티모달)
현황
계획
의사결정 및 논의 필요 사항
요청·이슈 및 참고 사항
Notes: 추가내용 *현황 FLAME-ARK 9월 온라인 설명회 (17:00~18:00) *계획 삭제 내용 * 현황 조성준 교수님 논문 게재 승인 (JMIR) “Large Language Models in Multidisciplinary Decision-Making for Hepatopancreatobiliary Oncology : A Feasibility Study”

## Slide 4
1-2
사업별 진행사항
의료AI 혁신 생태계 조성 사업 (닥터앤서 3.0)
현황
계획
의사결정 및 논의 필요 사항
요청·이슈 및 참고 사항
Notes: 추가내용 출처: 의료원 주간업무보고 - 의료데이터 전송을 위한 DRB 및 내외부 연동 프로토콜 논의(10/1) 삭제내용 * 현황 데이터 구축 현황 최신화 및 제출 완료 (9/9) 컴퓨팅 인프라 활용 현황 최신화 및 제출 완료 (9/8) * 계획 9월 월간회의 개최 및 참석 예정 (9/18 13:00 ~ 16:30, 5질환 발표 : 15:30 ~ 15:55)

## Slide 5
1-3
사업별 진행사항
의료 데이터 중심병원 지원사업 (1/2)
현황
계획
의사결정 및 논의 필요 사항
요청·이슈 및 참고 사항
Notes: 추가내용 *현황 출처: 의료원 주간업무보고 장비 및 인프라 구축 진행 중 (보안 사설망, 가상화 데스크탑 등) *계획 분당차병원 AI/DATA 경진대회 개최 (추진) · 2026.10.20 : TRACK 1(Research) 2차 대면평가 - 접수 15건 → 1차 서류평가 → 전원 2차 대면평가 - (의료원 회의실, 09:00~11:00) · 2026.11.04 : TRACK 2 (QI) 2차 대면평가 - 접수 53건 → 1차 실무진평가 12팀 → 2차 임원진평가 수상순위 확정 - (C306 회의실, 14:00~16:00) · 2026.11.11 : 시상식 (대강당, 14:00~16:00) 삭제 내용 * 현황 GPU 자원(B200) 지원사업 신청 결과 : 미선정 (2027년 1월 재공모 예정)

## Slide 6
1-3
사업별 진행사항
의료 데이터 중심병원 지원사업 (2/2)
현황
계획
의사결정 및 논의 필요 사항
요청·이슈 및 참고 사항

## Slide 7
1-4
사업별 진행사항
건강보험 빅데이터 분석센터
현황
계획
의사결정 및 논의 필요 사항
요청·이슈 및 참고 사항

## Slide 8
1-5
사업별 진행사항
의료 AI AX 강화 컨설팅 사업 및 의료 AI 보건의료인 직무 교육 사업
현황
일정 및 계획
의료 AI 보건의료인 직무교육 일정
  5단계 대구차여성의원
  (1) 2026.9.29.(화) ~ 2026.10.1.(수) ZOOM
  (2) 2026.10.12.(월) ~ 2026.10.16.(금) 대면
  5단계 분당차병원
  (1) 2026.9.29.(화) ~ 2026.10.1.(수) ZOOM
  (2) 2026.10.19.(월) ~ 2026.10.23.(금) 대면
주요 행사 일정
  AI 데이터 활용 경진대회 시상식
  2026.11.11.(수) 14:00 ~ 16:00 / 대강당 B2F
  의료 AI 보건의료인 직무교육사업 성과 교류회
  2026.11.26.(목) / 장소 추후 안내 예정

## Slide 9
1-6
사업별 진행사항
Physical AI 기반 의료로봇 기술통합센터 구축 사업
현황
계획
의사결정 및 논의 필요 사항
요청·이슈 및 참고 사항
해당 사항 없음

## Slide 10
1-7
사업별 진행사항
독자 파운데이션 모델
현황
계획
의사결정 및 논의 필요 사항
해당 사항 없음
요청·이슈 및 참고 사항

## Slide 11
1-8
사업별 진행사항
간호 스케줄 배정 자동화 시스템 구축 (삼일 PwC 협업)
현황
계획
해당 사항 없음
의사결정 및 논의 필요 사항
요청·이슈 및 참고 사항

## Slide 12
2
주요 일정
2026년 10월 주요 회의 및 접수 일정
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토
18 | 19 [직무교육] 분당 교육 (~10/23) | 20 [경진대회] TRACK1 2차 대면평가 (09:00~11:00) [닥터앤서] 정기 PM 회의 (16:00, 온라인) | 21 | 22 [워킹그룹] 정기회의 (12:00) | 23 | 24
25 | 26 | 27 | 28 [멀티모달] 2주관 10월 정례회의 (16:00, 오프라인) | 29 [의료데이터중심병원] 컨소시엄 점검회의 (13:00, 온라인) | 30 | 31
11/1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
Notes: [빅데이터 워킹그룹] (16:30, 오프라인) : 김아람 연구원